聋听交流策划案

——展品定向打卡活动

- 活动背景

聋听交流是北京大学学生爱心社手语分社的常规活动之一，具有着外联和内联的双重作用，其通过与市内多个手语、聋人团体或组织开展交流互动，既能够帮助同学们建立与聋人朋友的友谊，了解手语文化，还能促使同学们更好地学会尊重和理解聋人群体；同时也能够增进社员间的相互熟悉，并便于分社老社员和骨干向新社员进行手语技能和经验的传授。

正值金秋十一月初，天朗气清，本次聋听交流将邀请北京联合大学特殊教育学院的同学们一起前往中国工艺美术馆开展活动，通过手语游戏、完成任务、打卡展品等方式共同学习、交流、实践手语。作为本学期第一次聋听活动，本次聋听活动希望让社员们、尤其是新加入分社的社员们，体验到真实场景下手语沟通的魅力，通过与联大聋人学生之间的面对面交流，减少社员对手语交流和聋人群体的陌生感，从而使社员们增进对手语的兴趣和对手语文化的理解，增强手语技能。最后，希望同学们能在馆内雅致的艺术氛围与宜人环境中放松身心，荡涤烦扰，为本学期后续的学习生活增添活力。

- 活动内容

时间：2025年11月1日（周六）13：30-16:30

地点：中国工艺美术馆（北京大学同学校内集合后统一前往）

预计规模：总规模50-65人，其中聋人朋友约15人，7名npc，分为7组，每组1名队长，1名骨干，3-4名新社员，2名聋人朋友（具体分组将视实际报名情况而定）。

活动主要内容：

1.破冰环节：

（1）分社同学与联大同学完成小组汇合；

（2）介绍活动总流程和注意事项，分组发放任务卡；

（3）以小组为基本单位进行自我介绍和互相了解，成员间相互熟悉后，开展集体小游戏。小组成员围成一圈，一位主持人倒数 “3、2、1”，倒计时结束后，每个人需快速看向一位小组伙伴，并同步打出对方的手语名字。反应较慢或手势错误者暂时出局，以此活跃氛围，强化对手语名字的记忆。

（4）依据地图和任务卡了解任务、确定小组路线；建议在此期间交换联系方式和建立小组微信群，方便活动期间联络和之后的联谊；

2.展品打卡环节：

（1）展品打卡任务：

① 合照 具体要求和参考图片见附件1。

② 在展馆内通过事先给每组发好的局部展品图找到这个展品

③ 触发npc并完成任务 具体要求见附件2

（2）组内交流任务：找共同点。小组内部交流讨论，寻找彼此间的共同点，要求至少小组内有3人具有该特征。内容包括家乡省份、爱好、院系、偏好的食物等。如：都喜欢羽毛球，都没有早八。

（3）注意：各小组需在规定时间内抵达集合地点。

- 活动流程：

1.12:10-12:20：北大同学在教室签到

2.12:20-12:40：常用语教学；之后按小组集合，所有成员到齐后出发。联大同学直接前往工美集合。

3. 12:40-13:30北大同学乘地铁前往中国工艺美术馆。

4. 13:30-14:00 与联大同学汇合，小游戏破冰环节。

5. 14:00-16:00 小组展品打卡任务

6. 16:00-16:30 清点人员，颁奖，组织合影留念。

- 活动前期

- 物品清单：

| 物品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 相机 | 1部 | 自备 |
| 任务卡 | 8张 | 打印 |
| 游戏点材料 | 若干 | 打印 |
| 奖状 | 8张 | 提前制作/打印 |
| 奖品 | 若干 | 提前购买 |

分锅&ddl

| 锅子 | 负责人 | ddl | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动前 |  |  |  |
| 设计游戏 | 刘照晴 | 10.26 |  |
| 设计任务卡(2人） | 盛晶晶 贺炳惠 | 10.28 |  |
| 报名问卷 | 王宁静 | 10.26 |  |
| 统计北大报名情况，分组 |  | 10.29 |  |
| 报名宣传推送（2人） | 李欣悦、王闰萱 | 10.26 |  |
| 分组 | 刘琪玥 | 10.29 |  |
| 打印材料、准备礼品 | 王宁静（可以把我顶掉） | 10.30 |  |
| 组织建群，发布通知 | 马漪宁 | 10.31 |  |
| 常用语教学材料更新 奖状制作 | 马漪宁 | 10.30 |  |
| 活动中 |  |  |  |
| 主持、组织签到、颁奖（1人） | 王圣铭 |  |  |
| 常用语教学（出发前教室1-2人） | 张贝特 李欣悦 |  |  |
| 游戏点组织游戏、拍照（组长和NPC自己拍就好） |  |  |  |
| 诚征组长、npc（见下面） |  |  |  |
| 活动后 |  |  |  |
| DC（出发前教室拍照、结束后颁奖拍照，拍大合照）（1/2人） | 王聆霏 |  |  |
| 收集照片、反馈（1人） | 马漪宁 | 11.3 |  |
| 总结推送（2人） | 李昌昊 | 11.6 |  |
| bbs总结 | 马漪宁 刘照晴 | 11.6 |  |

分组

| 组别 | 组长 | 老人/骨干 | 新孩子 | 联大同学 | 北中 | npc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡渝杭 | 刘家璇 陈文逸 | 焦子冲 段明远 | 曹丁阳（双语） 宋晓轩 | 潘思齐 周若汐 | 王慧叶 |  |  |
| 2 | 潘婧欣 | 杨佳乐 | 张星宇 何金洁 廖敏如 | 李思佳（双语） 梁柯华 |  | 王聆霏 |  |  |
| 3 | 张贝特 | 刘慧莹 | 李弈凝 王雪莹 孟子瑜 | 赵美婷(双语） 冯成强 |  | 贺炳惠 |  |  |
| 4 | 李欣悦 | 汪思涵 | 甘海政 祁园珺 丁燃 张汀竹 | 张瑾琦(双语） 刘勇 |  | 何函峻 |  |  |
| 5 | 田若岚 | 王宁静 | 王晨煜 李咏翼 白玛扎西 旦增桑姆 | 唐峻野（双语） 张艺萱 |  | 张莹悦 |  |  |
| 6 | 王可遇 | 马漪宁 仇傲 | 张志成 | 林芳纯(双语） 于小琴 | 赵杰茜 张茗予 | 盛晶晶 |  |  |
| 7 | 王圣铭 | 孙玥 李昌昊 | 吴杨 | 张亚茹（双语） 胡启龙 | 万美承 陈静伊 | 黄雨琦 |  |  |

流动NPC报名（7个）一队一个，可能需要主动去找小组触发任务：

黄雨琦，王聆霏，王慧叶，何函峻，贺炳惠，盛晶晶（有机会吗 有的老师 有！jjjj！），张莹悦

生生之道 1层 1.2展厅+流动各展厅：胡渝杭组

美好生活 5层 7.8展厅 ：李欣悦组 田若岚组

文脉华滋 5层 9.10展厅：潘靖欣组 张贝特组

气象万千 6层 13.14展厅：王圣铭组 王可遇组

- 注意事项

安全措施

1.负责人员提前熟悉活动路线；

2.各小组长务必保证通讯畅通，并提前在手机导航上标注集合点位置；

3.小组长保证参观时间本队人员到齐；

4.安排工作人员在各任务点巡视或跟进各组情况；

5.应急联系人确保于活动开始前向所有参与人员说明联系方式。

文明参观倡议

1.遵守中国工艺美术馆参观规定，不触摸展品、使用闪光灯拍照，爱护美术馆公共设施，不大声喧哗，保持展区安静有序。

2.保持展区环境卫生，不随地乱扔垃圾。

3.小组交流时尽量降低音量，避免影响其他游客参观。

附件1：

展品打卡点合照具体要求

1.各小组需在展厅内打卡、拍小组合照，标注组号+打卡点，同步发在活动大群。

2.合照需三分之二以上组员出镜（鉴于构图效果、组员特殊情况、需要有组员拍照等问题，不要求全员出镜）。

3.三处打卡点，分别按如下要求拍照：

（1）在展厅入口主旨出打出“最美手语”；

（2）视觉错位图。下列图片仅供参考，鼓励各种姿势创新，只要有一处错位即可，与展品场景适配最佳：

图表 1视觉错位图参考

（3）在展厅中找到人物群像的展品，小组成员需与展品动作一致合照

（4）鼓励其他形式的创意合照，与打卡点场景适配最佳。

附件2：

总任务

- 根据展品局部图片找到展品

- 合照

手语游戏

气象万千：13、14展厅

情景：一个百万富豪雇佣你们去寻找一件古董珍宝，成员需中途参加任务并与npc交谈得到一些线索引向这个珍宝，最终确认是哪一个展品，并且在它旁边打手语拍照作为结束

- 戏曲情景剧（戏台处）

- ·手语难度：★★

- ·提前准备：戏剧对话台词，简单、简短且能代表人物性格即可（京剧《霸王别姬》、越剧《梁山伯与祝英台》、昆曲《牡丹亭》）

- ·规则：3选2，根据组员表演猜出是哪部戏曲，猜对两次即可获得线索

- 手语传声筒（两个简易台子处）

- ·手语难度：★★

- ·提前准备：词汇库（做成ppt，发到小组长的群里，可以多一些比较新鲜的词，比如动漫人物名字，成语，甚至诗句）

- ·规则：3轮对2次，最后一个人猜的词汇与答案相符即可以获得线索。

- 算数（珠算处）

- ·手语难度：★

- ·提前准备:简单的加减乘除算式

- ·规则：一个人用手语打出算式，另一人算出结果并在算盘上表示，小组每个人都需参加，都算对即可获得线索

文脉华滋：9、10展厅

情景：文脉流失，小组时空穿越回来，需找寻丢失的文脉，需完成集体任务，做完一个任务得到“文”“脉”“华”“滋”其中一个字，集齐所有字，小组即可找回文脉

- 你画我猜（右手边展品处）

- 手语难度：★★

- 提前准备：词汇库（展品名字）

- 规则：一个人比划，其他人竞猜，词汇都在刚逛完的一小片展品里。

- 名著情景剧（十二金钗处）

- 手语难度：★★

- 提前准备：四大名著经典片段对话

- 规则：几个人表演，另外几个人猜出这是哪部名著的哪个片段

- 个人任务

- 除小组长外每个人都有秘密任务 小组长知道每个人的任务完成条件

- 有一半以上的人完成个人任务就可以得到一个字

- 美好生活：7、8展厅

- 情景1：传说宋代画家赵伯驹曾绘《仙山楼阁图》，画中不仅绘出仙山楼阁，而且用色清润，尤觉优雅，更因画家倾注毕生心血，孕育出 “画灵”—— 一种能守护地域文化记忆的灵韵。这幅画流传至现代，被收藏家沈先生珍藏，却在他举办的 “古画灵韵展” 前夜失窃。

- 更诡异的是，失窃后沈先生家中的潇湘地区古籍、器物开始失去光泽，仿佛文化记忆在逐渐消散。沈先生意识到是画灵流失所致，紧急委托 “灵韵探护小组”寻回古画。

- 情景2：传说清代画家赵铨曾绘《松梅双鹤图》，画中以苍劲青松、傲雪寒梅为景，两只仙鹤立于枝下，用色清雅却尽显风骨。画家创作时融入对 “岁寒三友” 文化意境的理解，竟孕育出 “画灵”维系着江南地区与松、梅、鹤相关的文化记忆。这幅画流传至现代，被收藏家沈先生珍藏，却在他举办的 “古画灵韵展” 前夜失窃。

- 更诡异的是，失窃后沈先生家中收藏的江南古籍、松木雕摆件、鹤形玉佩，纷纷失去往日光泽，仿佛相关的文化记忆在加速消散。沈先生断定是画灵流失所致，紧急委托 “灵韵探护小组”寻回古画，阻止文化记忆进一步消亡。

- 你画我猜（右手边展品处）

- 手语难度：★★

- 提前准备：词汇库（展品名字）

- 规则：一个人比划，其他人竞猜，词汇都在刚逛完的一小片展品里

猜对2个获得拼图碎片

- emoji猜诗词（真金微楷·唐人绝句千首扇 处）

- 手语难度：无

- 提前准备：emoji诗词

- 规则：猜出10个获得拼图碎片

- 故事接龙（山水禅 地屏处/玉堂富贵罗汉床处）

- 手语难度：★

- 提前准备：故事的开头

- 规则：由npc提供一句有场景/人物的话，按顺序，每位成员只能接一句话，且必须延续前一句话的逻辑，推动故事发展，且每位成员至少打出这句话里一个词语的手语。轮完一圈后，最后一位玩家需要用一句话给故事收尾，再复述一遍故事。在山水禅地屏处，整个故事要带有禅意（doge）：在玉堂富贵罗汉床处，要比较喜庆。故事完整获得拼图碎片

4.拼图找展品

找到三个获得拼图碎片

- 完成拼图

- 生生之道：1、2展厅 + 流动

- 情景：唐代 “药王” 孙思邈所著《备急千金要方》，不仅是中医药学的集大成之作，其第一卷《大医精诚》更是中医精神图腾的体现。

- 某中医药文化博物馆在筹备 “大医精诚特展” 时，意外发现《大医精诚》篇丢失了一页。更棘手的是，缺失后馆内珍藏的古代医案拓本开始褪色，仿佛中医的传承正在断裂。博物馆紧急委托 “医道寻真小组”找回残页。

- 在生生之道展厅找到八段锦壁画并学习、拍视频 获得拼图

2.emoji猜诗词（美好生活7.8展厅 真金微楷·唐人绝句千首扇 处）

- 手语难度：无

- 提前准备：emoji诗词

- 规则：猜出10个 获得拼图碎片

- 3.手语传声筒（文脉华滋9.10展厅 绣品处）

- ·手语难度：★★

- ·提前准备：词汇库（文档里）

- ·规则：需传对两次 如果一直猜不出来传递四次就给拼图

4.算术（气象万千13.14展厅 珠算处）

·规则：一个人用手语打出算式，另一人算出结果并在算盘上表示，小组每个人都需参加，都算对即可获得拼图碎片

38 + 25 = 63      56 + 17 = 73      49 + 36 = 85

27 + 58 = 85      65 + 29 = 94      51 - 27 = 24

28 + 45 - 36 = 37

91 - 37 + 22 = 76

56 + 24 - 18 = 62

83 - 29 + 17 = 71

5.完成拼图